## Feuil1
| 2011 |  |  |  |  | 2012
| nov. | déc. |  |  |  | jan. |  |  |  |  | fév. |  |  |  | mar. |  |  |  | avr. |  |  |  | mai |  |  |  |  | jui.
| 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27
Matthieu | [12 empty] | Présentation | [14 empty] | réserve | réserve
Se documenter avec "SQLite".
Se documenter avec "Qt + SQLite".
Données CSV => BDD.
Rédaction document BDD.
Préparation présentation
Implémentation de SkyDatabase.
Support de Marco dans l'Implementation du partie SkyCore et SkyExternalDevice
(Optional: Implémentation de plusier emulations du SkyComponents)
Garry
Changement système de coordonnée étoiles.
Recherche de formule.
Préparation présentation
Projection des étoiels sur un plan.
Test des formules, avec des donnés réeles.
Essai avec les étoiles de la BDD.
Michael
Changement système de coordonnée étoiles.
Recherche de formule.
Préparation présentation
Implémentation du partie pour les calculations.
Tester partie de calculation avec unittests.
Marco
Communication RS232
Discussion protocole.
Architecture MVC.
Rédaction de document avec tous de la phase deux.
Préparation présentation.
Implémentation du partie SkyCore et SkyExternalDevice
(Optional: Implémentation de plusier emulations du SkyComponents)
Khaled
Réchercher pour une QtGui.
Création maquette de l'application.
Implémentation de la maquette avec QtGui.
Préparation présentation.